## Sheet1
世誠營造股份有限公司中研院天文數學館新建工程施工修正預定進度表
項次 | 工作項目 | 工程金融 | 最晚開工日期 | 最晚完工日期 | 工程百分比 | 進度百分比 | 94年 |  | 95年 | [11 empty] | 96年 | [11 empty] | 97年
[7 empty] | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
100%
1 | 準備工作 |  | 2005-11-04 | 2006-01-30
2 | 假設工程 | 1666667 | 2006-03-01 | 2006-04-15 | 0.15042
3 | 危險性工作場所評估 | 250000 | 2005-11-04 | 2006-10-11 | 0.022563
4 | 樹木移植與修剪樹枝 | 586597 | 2006-07-11 | 2006-07-23 | 0.052942
5 | ES2變電站遷移 | 200000 | 2006-07-11 | 2006-07-23 | 0.018051 | 90%
6 | 臨時道路施工 | 207753 | 2006-10-12 | 2006-10-24 | 0.01875
7 | 管線遷移 | 500000 | 2006-07-11 | 2006-07-23 | 0.045126
8 | 排樁與基樁施工 | 2898280 | 2006-07-24 | 2006-09-18 | 0.26158
9 | 連續壁施工 | 43843854 | 2006-07-16 | 2006-11-24 | 3.957
10 | 箱涵新建工程 | 4511408 | 2006-08-19 | 2006-10-24 | 0.40717 | 80%
11 | 土方開挖與擋土支撐施工 | 31544669 | 2006-12-08 | 2007-06-25 | 2.847
12 | 安全監測工程 | 800000 | 2006-10-01 | 2007-07-30 | 0.072202
13 | 基礎施工 | 17532924 | 2007-03-18 | 2007-04-15 | 1.5824
14 | 地下三樓施工 | 8755776 | 2007-04-16 | 2007-05-15 | 0.79023
15 | 地下二樓施工 | 8755776 | 2007-05-16 | 2007-06-15 | 0.79023 | 70%
16 | 地下一樓施工 | 17657481 | 2007-07-01 | 2007-07-30 | 1.5936
17 | 鋼結構工程 | 207818257 | 2007-07-01 | 2007-12-31 | 18.7562
18 | 鷹架工程 | 1815461 | 2008-01-01 | 2008-04-30 | 0.16385
19 | 地上結構體 | 21013862 | 2007-07-01 | 2008-01-31 | 1.8966
20 | 防水隔熱工程 | 9689613 | 2007-11-01 | 2008-04-30 | 0.87451 | 60%
21 | 地下複壁工程 | 2724159 | 2007-08-01 | 2007-11-28 | 0.24586
22 | PC板帷幕牆吊裝工程 | 32987389 | 2008-01-01 | 2008-03-15 | 2.9772
23 | 鋁帷幕牆工程 | 83133046 | 2007-10-01 | 2008-03-30 | 7.503
24 | 室內輕鋼架隔間工程 | 47276025 | 2007-09-01 | 2008-04-30 | 4.2668
25 | 泥作工程 | 13748824 | 2007-09-02 | 2008-05-15 | 1.2409 | 50%
26 | 天花板工程 | 13316320 | 2008-01-01 | 2008-05-15 | 1.2018
27 | 金屬門與木門工程 | 23327563 | 2007-10-01 | 2008-05-29 | 2.1054
28 | 牆面油漆工程 | 8428558 | 2008-01-15 | 2008-05-25 | 0.7607
29 | 石材工程 | 14857293 | 2007-11-02 | 2008-05-30 | 1.3409
30 | 高架地板工程 | 1237036 | 2008-05-10 | 2008-05-31 | 0.11165 | 40%
31 | 地版泥作工程 | 22753885 | 2008-01-01 | 2008-05-25 | 2.0536
32 | 木作工程 | 4581434 | 2007-12-02 | 2008-05-30 | 0.41349
33 | 指標工程 | 2449175 | 2008-05-01 | 2008-06-19 | 0.22104
34 | 吸隔音工程 | 1501797 | 2008-04-01 | 2008-05-28 | 0.13554
35 | 廁所隔屏工程 | 2158483 | 2008-05-01 | 2008-06-19 | 0.19481 | 30%
36 | 樓梯地板工程 | 1183693 | 2008-03-01 | 2008-05-15 | 0.10683
37 | 桌椅及櫥櫃設施 | 15848457 | 2008-05-01 | 2008-06-19 | 1.4304
38 | 欄杆與鐵件工程 | 6611462 | 2008-02-01 | 2008-04-30 | 0.5967
39 | 電梯工程 | 11522926 | 2008-01-01 | 2008-05-30 | 1.04
40 | 設備工程 | 321633359 | 2007-03-15 | 2008-06-19 | 29.0283 | 20%
41 | 景觀工程 | 15297052 | 2008-04-01 | 2008-06-19 | 1.3806
42 | 植栽工程 | 1967037 | 2008-05-10 | 2008-06-19 | 0.17753
43 | 雜項工程 | 2558836 | 2008-05-01 | 2008-06-19 | 0.23094
44 | 受電室拆除 | 527938 | 2008-03-01 | 2008-03-14 | 0.047648
45 | 望遠鏡維修室新建工程 | 500000 | 2008-03-15 | 2008-05-30 | 0.045126 | 10%
46 | 受電室周邊景觀工程 | 150000 | 2008-05-10 | 2008-06-19 | 0.013538
47 | 其他工程管理費營業稅等 | 75669875 |  |  | 6.8294
48 | 使用執照申請 | 0 |  |  | 0
49 | 申請送水送電 | 0 |  |  | 0
| 總工程費 | 1108000000 |  |  | 100 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
|  |  | 月完成金額(百萬) | [11 empty] | 12 | 21 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 27 | 41 | 37 | 37 | 77 | 78 | 70 | 84 | 85 | 83 | 78 | 77 | 79 | 60 | 66 | 30
|  |  | 月累計完成金額(百萬) | [11 empty] | 12 | 33 | 55 | 68 | 81 | 87 | 93 | 99 | 126 | 167 | 204 | 241 | 318 | 396 | 466 | 550 | 635 | 718 | 796 | 873 | 952 | 1012 | 1078 | 1108
|  |  | 月累計完成百分比 | [11 empty] | 1.083 | 2.9783 | 4.9639 | 6.1372 | 7.3105 | 7.852 | 8.3935 | 8.935 | 11.3718 | 15.0722 | 18.4116 | 21.7509 | 28.7004 | 35.7401 | 42.0578 | 49.639 | 57.3105 | 64.8014 | 71.8412 | 78.7906 | 85.9206 | 91.3357 | 97.2924 | 100
P12
實際進度： 預定進度：